## 화면목록
NH마이데이터 AI 자산관리 서비스 - 화면 작업관리대장 (기획서 v0.2 반영, 2026.07.22)
1~35행: 기획서(v0.2) 확정 화면 / 36행 이후: 추가 화면 발생 시 채우는 빈 템플릿(노란칸)
번호 | 화면ID | 화면명 | 화면유형 | 소속모듈 | 화면형식 | 기획담당 | 기획시작 | 기획완료 | 기획완료 | 디자인담당 | 디자인시작 | 디자인완료 | 디자인완료 | 퍼블담당 | 퍼블시작 | 퍼블완료 | 퍼블완료 | 참고(기존화면) | 개발상태 | 비고
1 | NH_MD_01 | 마이데이터 자산관리 포털 메인 | 신규 | nhmyd | Full | 권영주 | 2026.07.01 | 2026.07.06 |  | 방민규 | 2026.07.13 | 2026.07.17 |  | 오영주 | 2026.07.27 | 2026.07.31 |  |  | 대기
2 | NH_MD_01_01 | 청년 고객 포털 메인 | 신규 | nhmyd | Full | 권영주 | 2026.07.03 | 2026.07.06 |  | 방민규 | 2026.07.13 | 2026.07.17 |  | 오영주 | 2026.07.27 | 2026.07.31 |  |  | 대기
3 | NH_MD_YO_01_01 | 청소년 마이데이터 > 본인인증 > 인증방식 선택 | 유지 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
4 | NH_MD_YO_01_02 | 청소년 마이데이터 > 본인인증 > 14세이하, 19세이상 불가 | 개선 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
5 | NH_MD_YO_02_01 | 청소년 마이데이터 > 이용약관 및 동의(청소년용 표준 양식) > 목록 | 개선 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
6 | NH_MD_YO_02_02 | 청소년 마이데이터 > 이용약관 및 동의(청소년용 표준 양식) > 상세 | 개선 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
7 | NH_MD_YO_03 | 청소년 마이데이터 > 자산연결(은행,카드,페이) | 개선 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
8 | NH_MD_YO_04 | 청소년 마이데이터 > 가입완료 및 결과안내 | 신규 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기
9 | NH_MD_PM_01 | 용돈관리 > 정보화면 | 신규 | nhmyd | Full | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기
10 | NH_MD_PM_02 | 용돈관리 > 용돈 알림 설정 (바텀시트) | 신규 | nhmyd | Fragment(팝업) | 김도엽 | 2026.07.06 | 2026.07.15 |  | 조한 | 2026.08.05 | 2026.08.14 |  | 윤은정 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  |  | 대기
11 | NH_MD_UI_01 | 자산연결 > 마이데이터 인트로 | 개선 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  | 마이데이터 인트로 화면 열기 (추천화면: ../content/nhmyd/html/mydata_recom.html) | 대기
12 | NH_MD_UI_02_01 | 자산연결 > 권유직원 선택 > 이름(사번) | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
13 | NH_MD_UI_02_02 | 자산연결 > 권유직원 선택 > 영업점 | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
14 | NH_MD_UI_03_01 | 자산연결 > 기관선택 > 추천기관 | 개선 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
15 | NH_MD_UI_03_02 | 자산연결 > 기관선택 > 직접선택 | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
16 | NH_MD_UI_04 | 자산연결 > 숨은 자산 찾기 (바텀시트) | 신규 | nhmyd | Fragment(팝업) | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
17 | NH_MD_UI_05 | 자산연결 > 약관동의 | 개선 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  | 약관 폴더 열기 (대표 예시: 1001_ms_agreement_v1.4.html) | 대기
18 | NH_MD_UI_06_01 | 자산연결 > 연결 알림 설정 > 불러오기 시작 | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
19 | NH_MD_UI_06_02 | 자산연결 > 연결 알림 설정 > 알림 수신동의 (바텀시트) | 신규 | nhmyd | Fragment(팝업) | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
20 | NH_MD_UI_06_03 | 자산연결 > 연결 알림 설정 > 알림 수신동의완료 (바텀시트) | 신규 | nhmyd | Fragment(팝업) | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
21 | NH_MD_UI_06_04 | 자산연결 > 연결 알림 설정 > 자산연결 완료 안내 (바텀시트) | 신규 | nhmyd | Fragment(팝업) | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
22 | NH_MD_UI_07_01 | 자산연결 > 연결 결과 > 자산연결 완료 | 개선 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
23 | NH_MD_UI_07_02 | 자산연결 > 연결 결과 > 연결성공 | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
24 | NH_MD_UI_07_03 | 자산연결 > 연결 결과 > 연결실패 | 신규 | nhmyd | Full | 한승희 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 박고운 | 2026.07.20 | 2026.07.27 |  | 이솔 | 2026.08.03 | 2026.08.07 |  |  | 대기
25 | NH_MD_CO_03_01 | 자산.부채 통합 서비스 > 이용동의 > 동의 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
26 | NH_MD_CO_03_02 | 자산.부채 통합 서비스 > 이용동의 > 이용약관 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
27 | NH_MD_CO_01_01 | 자산.부채 통합 서비스 > 자산.부채 통합 진단 > 나의 부채 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
28 | NH_MD_CO_01_02 | 자산.부채 통합 서비스 > 자산.부채 통합 진단 > 부채/자산정보 확인 > 부채(tab) | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
29 | NH_MD_CO_01_03 | 자산.부채 통합 서비스 > 자산.부채 통합 진단 > 부채/자산정보 확인 > 자산(tab) | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
30 | NH_MD_CO_01_04 | 자산.부채 통합 서비스 > 자산.부채 통합 진단 > 리포트 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
31 | NH_MD_CO_02_01 | 자산.부채 통합 서비스 > 상환 시뮬레이션 > 설정 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
32 | NH_MD_CO_02_02 | 자산.부채 통합 서비스 > 상환 시뮬레이션 > 리포트 | 신규 | nhmyd | Full | 김희연 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 조한 | 2026.08.17 | 2026.08.21 |  | 윤은정 | 2026.08.24 | 2026.08.28 |  |  | 대기
33 | NH_MD_AI_01 | AI 포트폴리오 매니저 > 투자성향분석 | 유지 | nhmyd | Full | 정주영 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 방민규 | 2026.08.10 | 2026.08.14 |  | 오영주 | 2026.08.18 | 2026.08.28 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
34 | NH_MD_AI_02 | AI 포트폴리오 매니저 > 포트폴리오 | 개선 | nhmyd | Full | 정주영 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 방민규 | 2026.08.10 | 2026.08.14 |  | 오영주 | 2026.08.18 | 2026.08.28 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
35 | NH_MD_AI_03 | AI 포트폴리오 매니저 > 리밸런싱 | 개선 | nhmyd | Full | 정주영 | 2026.07.06 | 2026.07.10 |  | 방민규 | 2026.08.10 | 2026.08.14 |  | 오영주 | 2026.08.18 | 2026.08.28 |  |  | 대기 | ※ 저장소 내 대응 화면 미확인 — 원본 존재 여부 기획팀 확인 필요
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
총 화면 수(확정)
신규
개선
유지
배포완료
진행률

## 작업가이드
화면 개발 효율화 가이드 (기획서 v0.2, 35화면 기준)
1. 그룹 단위 일정 → 화면 단위로 세분화
같은 그룹 안 화면들의 기획/디자인/퍼블 시작·종료일이 전부 동일합니다(예: 자산연결 14건 전부 07.06~07.10 기획). 그룹 안에서도 난이도 차이가 큰 화면(리포트/그래프/탭 vs 단순 안내)이 섞여 있으니, 어려운 화면을 먼저 킥오프해서 뒤로 몰리지 않게 하세요.
2. 인력 재사용 순서는 이미 잘 짜여 있음 — 버퍼만 확보
조한/윤은정은 청소년마이데이터+용돈관리 → 자산부채통합서비스 순으로, 방민규/오영주는 포털메인 → AI포트폴리오 순으로 겹치지 않게 배정돼 있습니다. 다만 앞 그룹이 하루라도 밀리면 뒤 그룹 전체가 밀리는 순차구조이니, 그룹 사이에 1~2일 버퍼를 넣는 걸 권장합니다.
3. 청소년 마이데이터 그룹 — 원본 확인 필요
청소년 마이데이터 6건 중 5건이 개선/유지로 표기돼 있는데, 현재 저장소(nhmyd_asis)에는 대응 화면이 없습니다. 다른 팀/레거시 시스템 소관인지 기획 쪽에 먼저 확인하세요 — 실제로는 신규 개발일 수도 있습니다(화면목록 시트 비고란에 표시해뒀습니다).
4. 바텀시트(Fragment) 5건은 OF mock로 선제 QA
용돈 알림설정, 숨은 자산 찾기, 연결 알림설정 3종은 팝업(Fragment) 형태로 앱 네이티브 브릿지에 의존합니다. claude/of-mock.local.js를 붙이면 앱 빌드 없이 퍼블 단계에서 바로 로컬 확인 가능 — 퍼블 일정 앞부분에 이 5건을 먼저 배치하면 병목을 줄일 수 있습니다.
5. 개선 2건은 우선순위를 당겨도 좋음
자산연결의 '마이데이터 인트로'(NH_MD_UI_01), '약관동의'(NH_MD_UI_05)는 기존 nhmyd 파일 위에서 바로 개선 착수 가능한 화면입니다(레퍼런스 있음 = 리스크 낮음). 신규 개발 14건보다 먼저 처리해 팀 전체 착수 속도를 낼 수 있습니다.
6. 진행 관리
화면목록 시트의 기획/디자인/퍼블 완료 체크박스(TRUE/FALSE)와 개발상태(대기→작업중→로컬QA→배포완료)를 주 단위로 갱신해 진행률 셀이 자동 계산되게 하세요.
7. 신규 4개 그룹(19건) 공통 리스크
청소년마이데이터·용돈관리·자산부채통합서비스·AI포트폴리오매니저는 기존 코드에 전례가 없는 완전 신규 UI/연동입니다. 디자인 시안 확정 전 퍼블 착수하지 않도록(현재 일정상 이미 순서대로 되어 있음) 유지하고, API 연동 방식이 확정 안 된 화면(리포트/리밸런싱류)은 목업 데이터로 먼저 퍼블하고 연동은 후속 스프린트로 분리하는 걸 권장합니다.